Информация о реализации в Краснозоренском  районе

муниципальных целевых программ в 2021  году

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыв. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Развитие образования в Краснозоренском районе на 2018-2022 годы" | 128 302,8 | 127 410,5 | 99,30 | 127410,5 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 48 457,1 | 48 365,1 | 99,81 | 48 365,1 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 72 016,3 | 71 898,3 | 99,84 | 71 898,3 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 7 829,4 | 7 147,1 | 91,29 | 7 147,1 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Краснозоренского района» | 20 117,5 | 20 095,4 | 99,89 | 20 095,4 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | местный бюджет | 12 872,0 | 12 867,2 | 99,96 | 12 867,2 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 7 245,5 | 7 228,2 | 99,76 | 7 228,2 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования Краснозоренского района» | 107 761,1 | 106 890,9 | 99,19 | 108430,5 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 35 160,9 | 35 073,7 | 99,75 | 39878,3 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 64 770,8 | 64 670,1 | 99,84 | 64159,9 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 7 829,4 | 7 147,1 | 91,29 | 4392,3 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Организация отдыха в каникулярное время и трудовой занятости несовершеннолетних граждан» | 424,2 | 424,2 | 100 | 424,2 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 424,2 | 424,2 | 100 | 424,2 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыв. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Молодежь Краснозоренского района" на 2021-2025 годы | 47,5 | 47,5 | 100 | 47,5 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 47,5 | 47,5 | 100 | 47,5 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Организация комплекса мер антинаркотической направленности среди молодежи» | 3,0 | 3,0 | 100 | 3,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 100 | 3,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан | 9,0 | 9,0 | 100 | 9,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 9,0 | 9,0 | 100 | 9,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Развитие творчества молодежи, организация досуга» | 35,5 | 35,5 | 100 | 35,5 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 35,5 | 35,5 | 100 | 35,5 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыв. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Развитие физической культуры и спорта в Краснозоренском районе на 2018-2023 годы" | 955,0 | 929,1 | 97,29 | 929,1 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 305,0 | 279,1 | 91,51 | 279,1 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 650,0 | 650,0 | 100 | 650,0 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Физическое воспитание детей школьное возраста. Спортивно-оздоровительная работа и массовый спорт в сельских поселениях и на предприятиях района» | 61,0 | 54,0 | 88,52 | 54,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 61,0 | 54,0 | 88,52 | 54,0 | 100 |  |  |
|  | Основное мероприятие «Физическая культура и спорт инвалидов» | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Основное мероприятие «Спотривно-оздоровительная работа по месту жительства. Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Основное мероприятие «Развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО) на территории района" | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Основное мероприятие «Текущий ремонт спортивного зала в п. Красная Заря, ул. Ленина, д.1 | 880,0 | 857,1 | 97,4 | 857,1 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 230,0 | 225,1 | 97,87 | 225,1 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 650,0 | 650,0 | 100 | 650,0 | 100 |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыв. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов Краснозоренского района на 2021-2027 годы" | 11 356,5 | 11 347,4 | 99,92 | 11 347,4 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 8 705,5 | 8 705,0 | 99,99 | 8 705,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 2 621,0 | 2 612,4 | 99,67 | 2 612,4 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 30,0 | 30,0 | 100 | 30,0 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие "Проведение районных мероприятий, участие в областных конкурсах и фестивалях" | 124,4 | 124,4 | 100 | 124,4 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 124,4 | 124,4 | 100 | 124,4 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений муниципального района на уровне, позволяющем формировать духовно-эстетические потребности общества" | 3 717,7 | 3 717,5 | 99,99 | 3 717,5 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2 839,1 | 2 838,9 | 99,99 | 2 838,9 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 878,6 | 878,6 | 100 | 878,6 | 100 |  |  |
|  | Основное мероприятие "Содержание и обеспечение деятельности муниципальных библиотек" | 5 250,4 | 5 250,3 | 99,99 | 5 250,3 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3 585,4 | 3 585,3 | 99,99 | 3 585,3 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 1 635,0 | 1 635,0 | 100 | 1 635,0 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 30,0 | 30,0 | 100 | 30,0 | 100 |  |  |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение и организация учебного процесса, содержание учреждений дополнительного образования в сфере культуры" | 2 243,4 | 2 243,2 | 99,99 | 2 243,2 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2 144,6 | 2 144,4 | 99,99 | 2 144,4 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 98,8 | 98,8 | 100 | 98,8 | 100 |  |  |
|  | Основное мероприятие "Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков на территории Краснозоренского района" | 20,6 | 12,0 | 100 | 12,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 100 | 12,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыв. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Обеспечение законности и правопорядка на территории Краснозоренского района на 2021-2025 годы" | 438,0 | 436,9 | 99,75 | 436,9 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 438,0 | 436,9 | 99,75 | 436,9 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории района" | 435,4 | 435,3 | 99,98 | 435,3 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 435,4 | 435,3 | 99,98 | 435,3 | 100 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие "Реализация мероприятий в области противодействия экстремизму, терроризму" | 1,6 | 1,6 | 100 | 1,6 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1,6 | 1,6 | 100 | 1,6 | 100 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие "Профилактика правонарушений и преступлений в сфере миграции" | 1,0 | 1,0 | 100 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100 | 0 | 0 |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Защита населения и территории Краснозоренского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018-2022гг." | 20,0 | 10,1 | 50,5 | 10,1 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 20,0 | 10,1 | 50,5 | 10,1 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие "Развитие органов управления, сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайныхситуаций и гражданской обороны" | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие "Создание и накопление запасов финансовых средств, предназначенных для защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по гражданской обороне" | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья" | 10,2 | 10,1 | 99,02 | 10,1 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10,2 | 10,1 | 99,02 | 10,1 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности" | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие "Пропаганда знаний и обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций" | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Охрана окружающей среды на территории Краснозоренского района на 2018-2022годы» | 113,5 | 113,2 | 99,74 | 113,2 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 24,1 | 23,8 | 98,76 | 23,8 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,9 | 0,9 | 100 | 0,9 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 88,5 | 88,5 | 100 | 88,5 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие « Организация работы в сфере использования, охраны окружающей среды на территории муниципального образования» | 1,0 | 0,7 | 70,00 | 0,7 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1,0 | 0,7 | 70,00 | 0,7 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Реализация национального проекта «Экология» | 112,5 | 112,5 | 100 | 112,5 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 23,1 | 23,1 | 100 | 23,1 | 23,1 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,9 | 0,9 | 100 | 0,9 | 0,9 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 88,5 | 88,5 | 100 | 88,5 | 88,5 |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Повышение эффективности муниципального управления, противодействие коррупции в Краснозоренском районе на 2018-2022 годы» | 15,0 | 1,4 | 9,33 | 1,4 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 15,0 | 1,4 | 9,33 | 1,4 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Краснозоренском районе» | 15,0 | 1,4 | 9,33 | 1,4 | 100 |  |  |
|  | Основное мероприятие «Подготовка муниципальных служащих по программам переподготовки кадров и повышения квалификации» | 15,0 | 1,4 | 9,33 | 1,4 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 15,0 | 1,4 | 9,33 | 1,4 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Комплексное развитие сельских территорий Краснозоренского района Орловской области на 2020-2025 годы и на период до 2020 года" | 308,9 | 228,6 | 74,00 | 228,6 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 308,9 | 228,6 | 74,00 | 228,6 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Основное мероприятие «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | 228,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 228,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Управление муниципальными финансами Краснозоренского района на 2018-2022 годы" | 1 931,9 | 1 931,9 | 100 | 1 931,9 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 347,4 | 347,4 | 100 | 347,4 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 1 584,5 | 1 584,5 | 100 | 1 584,5 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами Краснозоренского района» | 265,4 | 265,4 | 100 | 265,4 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 265,4 | 265,4 | 100 | 265,4 | 100 |  |  |
|  | Основное мероприятие Внедрение и сопровождение программы «Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов и муниципальных образований в Смарт-технологии» | 262,4 | 262,4 | 100,0 | 262,4 | 100 | Развитие муниципального управления |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 262,4 | 262,4 | 100,0 | 262,4 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Утверждение прогнозных показателей для долговых обязательств на безопасном управляемом уровне" | 3,0 | 3,0 | 100 | 3,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 100 | 3,0 | 100 |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Межбюджетные отношения в Краснозоренском районе» | 1 666,5 | 1 666,5 | 100 | 1 666,5 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 82,0 | 82,0 | 100 | 82,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 1 584,5 | 1 584,5 | 100 | 1 584,5 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений» | 1584,5 | 1 584,5 | 100 | 1 584,5 | 100 | Выравнивание бюджетной обеспеченности |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет *) | 1584,5 | 1 584,5 | 100 | 1 584,5 | 100 |  |  |
|  | Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов" | 82,0 | 82,0 | 100 | 82,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 82,0 | 82,0 | 100 | 82,0 | 100 |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения и повышение безопасности дорожного движения в в Краснозоренском районе на 2019-2023 годы" | 18 839,2 | 17 786,5 | 94,41 | 17 786,5 | 100 | Повышение уровня безопасности дорожного движения |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 11 839,2 | 10 786,5 | 91,11 | 10 786,5 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 7 000,0 | 7 000,0 | 100 | 7 000,0 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие "Совершенствование системы организации дорожного движения, повышение безопасности дорожных условий" | 18 683,5 | 17 630,8 | 94,37 | 17 630,8 | 100 | Повышение уровня безопасности дорожного движения |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 11 683,5 | 10 630,8 | 90,99 | 10 630,8 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 7 000,0 | 7 000,0 | 100 | 7 000,0 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие "Проект "Народный бюджет" в Орловской области | 155,7 | 155,7 | 100 | 155,7 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 155,7 | 155,7 | 100 | 155,7 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснозоренском районе на 2016-2020 годы" | 55,0 | 55,0 | 100 | 55,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 55,0 | 55,0 | 100 | 55,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Технические мероприятия» | 55,0 | 55,0 | 100 | 55,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района «Укрепление межнационального мира и межконфессионального согласия, профилактика межнациональных конфликтов и продуцируемых ими правонарушений в Краснозоренском районе на 2020-2024 годы.» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Обеспечение жильём молодых семей на 2016-2020 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям-участникам муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснозоренского района на 2017-2031 годы» | 4 272,8 | 4 055,8 | 94,92 | 4 055,8 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 4 272,8 | 4 055,8 | 94,92 | 4 055,8 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие "Утилизация (захоронение) ТКО | 300,9 | 300,9 | 100 | 300,9 | 100 | Приобретено 15 контейнеров |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 300,9 | 300,9 | 100 | 300,9 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие "Водоснабжение" | 210,5 | 82,5 | 39,19 | 82,5 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 210,5 | 82,5 | 39,19 | 82,5 | 100 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие "Теплоснабжение" | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие "Проект "Народный бюджет" в Орловской области" | 3 681,4 | 3 672,4 | 99,76 | 3 672,4 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3 681,4 | 3 672,4 | 99,76 | 3 672,4 |  |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Краснозоренского района на 2021-2024 годы» | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных направлениях» | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный период, в Краснозоренском районе Орловской области на 2019-2022 годы» | 27,8 | 27,8 | 100 | 27,8 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 27,8 | 27,8 | 100 | 27,8 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный период, всего | 27,8 | 27,8 | 100 | 27,8 | 100 | В летнее время трудоустроено 22 несовершеннолетних |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 27,8 | 27,8 | 100 | 27,8 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный период |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021год |  |  |  |  |  | 21чел. | 100,0% |
|  | Фактически достигнуто |  |  |  |  |  | 22 чел. | 104,8% |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Поддержка социально ориентированных некомерческих организаций в Краснозоренском районе Орловской области" на 2020-2024 годы | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие "Финансовая поддержка социально ориентированных некомерческих организаций" | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |