## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Реализация национальных целей на территории Краснозоренского района Орловской области (по направлению "Экономический рост")
Наименование регионального проекта/национального проекта | Реализация национальных целей в Орловской области (по направлению "Экономический рост")
Заказчик муниципального проекта | Администрация Краснозоренского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Антонцев Сергей Юрьевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Пряжников Иван Андреевич
Описание проекта
Основания для инициации проекта | 1. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". 2. Протокол рабочего совещания с главами муниципальных образований Орловской области по выполнению показателей Единого плана по достиженю национальных целей развития Российской Федерации до 2023 года и на плановый период до 2030 года от 19 февраля 2021 года.
Цель (цели) проекта | Обеспечение достижения показателей направления "Экономический рост", установленных для Краснозоренского района Орловской области в 2021 году в рамках Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации
Задачи проекта | 1. Проведение мероприятий, направленных на легализацию трудовых отношений. 2. Повышение денежных доходов и меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, влияющие на рост среднедушевых доходов граждан. 3. Развитие рынка труда и содействие эффективной занятости населения. 4. Увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых на территории Краснозоренского района. 5. Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей в рамках проекта "ПРО100БИЗНЕС" на территории Краснозоренского района.
Ожидаемый результат проекта | 1. За 2021 год в Краснозоренском районе официально трудоустроено 33 человека. 2. Сокращение уровня безработицы с 0,8% в 2020 году до 0,7 % в 2021 году. 3. Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в результате оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта составит 3 человека. 4. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения режима для самозанятых, составит 12 человек. 5. Количество вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей составит 10 человек.
Период реализации проекта | Начало проекта: 01.01.2021 г. Окончание проекта: 31.12.2021 г. (далее - ежегодно до 2030 года с актуализацией декомпозиции показателей, установленных для Краснозоренского района Орловской области по направлению "Экономический рост")
Оценка бюджета проекта (руб.) | Финансирование отдельных мероприятий проекта предусмотрено в рамках оказания мер государственной поддержки самозанятых граждан и новых субъектов МСП в соответствии с действующим законодательством
Критерии успеха проекта | 1. Достижение целей проекта. 2. Завершение проекта в установленный срок. 3. Выполнение запланированных в рамках проекта мероприятий. 4. Выполнение задач проекта.
Риски реализации проекта | 1. Недостижение поставленных целей и индикаторов. 2. Нарушение сроков выполнения мероприятий. 3. Невыполнение запланированных мероприятий. 4. Низкое информационное обеспечение реализации мероприятий по достижению национальных целей, ввиду отсутствия предусмотренных на эти цели бюджетных средств.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Антонцев Сергей Юрьевич | член Правительства Орловской области − руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области | Курирует проект, обеспечивает общий контроль и поддержку проекта. | 8 (4862) 47-52-75; 59-82-22 tsh@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Пряжников Иван Андреевич | глава Краснозоренского района Орловской области | Курирует проект со стороны муниципального образования. Оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта. Согласовывает общие подходы к реализации проекта. | 8 (48663) 2-14-46, krasnozr@adm.orel.ru
Администратор проекта | Сергеева Алла Борисовна | начальник отдела по экономике и трудовым ресурсам администрации Краснозоренского района | Участвует в разработке проектной документации и планов работ. Обеспечивает своевременное размещение информации в системе сопровождения проектной деятельности, формирует отчетность. | 8 (48663) 2-14-50 alla.sab2014@yandex.ru
Команда (исполнители) проекта | Сударикова Зоя Александровна | заместитель главы администрации Краснозоренского района по экономическим и социальным вопросам | Координирует работу команды проекта, обеспечивает взаимодействие со всеми участниками проекта, проводит рабочие совещания команды проекта. | 8 (48663) 2-14-37 z.sudarikova@mail.ru
| Гаврикова Ольга Юрьевна | главный специалист по труду и вопросам ЖКХ отдела по экономике и трудовым ресурсам администрации Краснозоренского района | Обеспечивает достижение установленных показателей, выполняет задачи предметной области. | 8 (48663) 2-14-50 econ.admkz@mail.ru
| Горелова Татьяна Васильевна | директор КУ ОО «ЦЗН Краснозоренского района» | Обеспечивает достижение установленных показателей, выполняет задачи предметной области. | 8 (48663) 2-14-24 kzczn@yandex.ru
| Нагубнева Елена Николаевна | заведующая филиалом по Краснозоренскому району КУ ОО «ОЦСЗН» | Обеспечивает достижение установленных показателей, выполняет задачи предметной области. | 8 (48663) 2-15-47 kraszsoc@oblszn57.ru
Консультант проекта (при наличии) | Шикина Ольга Григорьевна | председатель общественной палаты Краснозоренского района | Обеспечивает общественное участие в принятии решений и реализации проекта. Организует общественный контроль. | 8 (48663) 2-15-48

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Проведение мероприятий, направленных на легализацию трудовых отношений | Информационное сопровождение мероприятий по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы и трудовых отношений | Гаврикова О.Ю. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Не менее 3 опубликованных статей | 2021-12-31
|  | Еженедельный мониторинг своевременности выплаты заработной платы на предприятиях, в учреждениях и организациях | Гаврикова О.Ю. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Отсутствие задолженности по заработной плате на предприятиях и организациях района | 2021-12-31
|  | Выявление граждан трудоспособного возраста, зарегистрированных на территории Краснозоренского района и осуществляющих свою деятельность без оформления самозанятости, ИП и трудовых договоров | Сергеева А.Б. Гаврикова О.Ю. Горелова Т.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Количество оформленных граждан трудоспособного возраста - 27 чел. | 2021-12-31
2 | Повышение реальных денежных доходов и меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, влияющие на рост среднедушевых доходов граждан | Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям на третьего или последующих детей | Нагубнева Е.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Ежемесячная денежная выплата семьям на третьего и последующих детей | 2021-12-31
|  | Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории Краснозоренкого района | Нагубнева Е.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам района | 2021-12-31
|  | Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам, работающим в образовательных организациях, расположенных в сельской местности | Нагубнева Е.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Выплата компенсаций расходов на оплату жилищно - коммунальных услуг педагогическим работникам, работающим в образовательных организациях, расположенных в сельской местности | 2021-12-31
|  | Предоставление бесплатных горячих завтраков учащимся 1-4 классов общеобразовательных школ | Иванникова И.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | 209 чел. на 2020-2021 уч.год | 2021-12-31
|  | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта | Нагубнева Е.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | По итогам 2021 года количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составит 3 человека | 2021-12-31
3 | Развитие регионального рынка труда и содействие эффективной занятости населения | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан | Горелова Т.В.. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Обучено 7 безработных граждан | 2021-12-31
|  | Организация оплачиваемых общественных работ | Горелова Т.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Организованно 4 места по оплачиваемым общественным работам | 2021-12-31
|  | Организация временного трудоустройства: безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Горелова Т.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Трудоустроено 25 человек в возрасте от 14 до 18 лет | 2021-12-31
|  | Организация и проведение ярмарок вакансий | Горелова Т.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Организована и проведена 1 ярмарка вакансий | 2021-12-31
4 | Увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых | Создание информационного блока "Самозанятость" на официальном сайте администрации Краснозоренского района | Сергеева А.Б. | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 151 | По итогам 2021 года количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения режима для самозанятых, составит 12 человек | 2021-05-31
|  | Публикация статей о самозанятости в районной газете "Красная Заря Заря" | Сергеева А.Б. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100 |  | 2021-12-31
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы по данному направлению с гражданами района | Сергеева А.Б. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 |  | 2021-12-31
|  | Размещение информации на официальном сайте администрации и официальных страницах социальных сетей Краснозоренского района | Сергеева А.Б. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 |  | 2021-12-31
5 | Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей в рамках проекта "ПРО100БИЗНЕС" | Создание информационного блока "Региональный проект "Про100бизнес" на официальном сайте администрации Краснозоренского района | Сергеева А.Б.. | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 151 | По итогам 2021 года количество вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей составит 10 человек | 2021-05-31
|  | Публикация статей о проекте "Про100бизнес" в районной газете "Красная Заря" | Сергеева А.Б. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 |  | 2021-12-31
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы по данному направлению с гражданами района | Сергеева А.Б.. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 |  | 2021-12-31
|  | Размещение информации на официальном сайте администрации и официальных страницах социальных сетей Краснозоренского района | Сергеева А.Б. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 |  | 2021-12-31

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Реализация национальных целей на территории Краснозоренского района Орловской области (по направлению "Экономический рост")
| Заказчик проекта |  | Администрация Краснозоренского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Антонцев Сергей Юрьевич
| Руководитель проекта |  | Пряжников Иван Андреевич
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Проведение мероприятий, направленных на легализацию трудовых отношений | Информационное сопровождение мероприятий по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы и трудовых отношений
Еженедельный мониторинг своевременности выплаты заработной платы на предприятиях, в учреждениях и организациях
Выявление граждан трудоспособного возраста, зарегистрированных на территории Краснозоренского района и осуществляющих свою деятельность без оформления самозанятости, ИП и трудовых договоров
2 | Повышение реальных денежных доходов и меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, влияющие на рост среднедушевых доходов граждан | Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям на третьего или последующих детей
Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории Краснозоренкого района
Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам, работающим в образовательных организациях, расположенных в сельской местности
Предоставление бесплатных горячих завтраков учащимся 1-4 классов общеобразовательных школ
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта
3 | Развитие регионального рынка труда и содействие эффективной занятости населения | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан
Организация оплачиваемых общественных работ
Организация временного трудоустройства: безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Организация и проведение ярмарок вакансий
4 | Увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых | Создание информационного блока "Самозанятость" на официальном сайте администрации Краснозоренского района
Публикация статей о самозанятости в районной газете "Красная Заря Заря"
Проведение информационно-разъяснительной работы по данному направлению с гражданами района
Размещение информации на официальном сайте администрации и официальных страницах социальных сетей Краснозоренского района
5 | Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей в рамках проекта "ПРО100БИЗНЕС" | Создание информационного блока "Региональный проект "Про100бизнес" на официальном сайте администрации Краснозоренского района
Публикация статей о проекте "Про100бизнес" в районной газете "Красная Заря"
Проведение информационно-разъяснительной работы по данному направлению с гражданами района
Размещение информации на официальном сайте администрации и официальных страницах социальных сетей Краснозоренского района
Итого результат |  |  | (степень полной проработки проекта/этапа проекта)