## Паспорт проекта
Приложение 1
Типовая форма паспорта проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | "Успех каждого ребенка" (Краснозоренский район)
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Краснозоренского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Касьянова Надежда Алексеевна
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Иванникова Ирина Викторовна
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Успех каждого ребенка" (утв. протоколом заседания регионального штаба "пректного офиса")по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018 г.), соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Орловской области местному бюджету № 54624000-1-2020-002 от 07.02.2020 года
Цель (цели) проекта | Создание условий для занятий физической культурой и спортом для 63 обучающихся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Малиновской средней общеобразовательной школе
Задачи проекта | 1. Определение общеобразовательной организации; 2. Разработка нормативно-правовой базы; 3. Осуществление закупки товаров, работ м услуг с целью создания материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом; 4. Проведение ремонтных работ по созданию условий для занятий физической культурой и спортом; 5. Поставка оборудования и спортивного инвентаря для занятий физической культурой и спортом; 6. Открытие объектов по итогам проведения ремонтных работ
Ожидаемый результат проекта | Создание условий для занятий физической культурой и спортом для 63 обучающихся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Малиновской средней общеобразовательной школе
Период реализации проекта | Начало проекта: 01.02.2020 года Окончание проекта: 31.12.2020 года
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта: 1578,9 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета 1425,0 тыс. рублей, средства областного бюджета 75,0 тыс. рублей, средства местного бюджета 78,9 тыс. рублей.
Критерии успеха проекта | 1. Проект выполнен в установленный срок; 2. Проект достиг намеченной цели; 3. Проект осуществлен в рамках установленного бюджета
Риски реализации проекта | 1. Отсутствие поставщиков; 2. Не качественное предоставление услуг; 3. Нарушение сроков поставки товаров, выполнения работ

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Касьянова Надежда Алексеевна | Заместитель Главы администрации Краснозоренского района Орловской области по социальным и экономическим вопросам | Общая координация проекта. | 8(48663) 2-14-37, krasnozr@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Иванникова Ирина Викторовна | Начальник Отдела образования администрации Краснозоренского района Орловской области | Руководит проектом со стороны муниципального образования. Оказывает всестроннее содействие успешной реализации проекта. Согласовывает общие подходы к реализации проекта. Отвечает за качественное и своевременное достижение проектом конечных целей | 8(48663) 2-13-59, zaryarono@mail.ru
Администратор проекта | Иващенко Зоя Михайловна | Главный специалист Отдела образования администрации Краснозоренского района Орловской области | Отвечает за информационное обеспечение руководителя проекта, организацию и ведение документооборота по проекту | 8(48663) 2-12-58, zaryarono@mail.ru
Команда (исполнители) проекта | Симонян Вачаган Шмавонович | директор МБОУ Малиновской СОШ | Формирует организационную структуру проекта и команду проекта. Решает вопросы привлечения ресурсов на проект. Участвует в подборе, подготовке и мотивации персонала. Определяет ответственность, содержание работ и цели для каждого участника команды. Разрабатывает и согласовывает план проекта, включая календарный план, бюджет, план управления рисками, план коммуникаций. Обеспечивает исполнение плана проекта. Отвечает за результат | 8 920 084 00 19, malinovo1@yandex.ru
Команда (исполнители) проекта | Балева Марина Владимировна | Менеждер по бухгалтерскому учёту Отдела образования админситрации Краснозоренского района Орловской области | Выполнение специализированных задач по своей предметной области | 8 (48663) 2-16-97, zaryarono@mail.ru
Консультант проекта (при наличии) | НЕТ

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Определение общеобразовательной организации | Проведение анализа, принятие решения | Иванникова Ирина Викторовна | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 90 | Выбор школы: Муниципльное бюджетное общеобразовательное учреждение Малиновская средняя общеобразовательная школа | 2020-04-01
2 | Разработка нормативно-правовой базы | Разработка проектов, изготовление проектно-сметной документации, прохождение экспертизы, создание спортивных клубов (внесение изменений в устав, разработка положения, клубной атрибутики) | Симонян Вачаган Шмавонович | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 60 | Создание нормативно-правовой базы по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в Муниципльном бюджетном общеобразовательном учреждении Малиновской средней общеобразовательной школе | 2020-06-01
3 | Осуществление закупки товаров, работ и услуг с целью создания материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | Размещение плана закупок, плана-графика закупок, извещения о проведении электронных аукционов, проведение аукционов, подписание контрактов | Симонян Вачаган Шмавонович | 2020-04-25 | 2020-07-01 | 68 | Подписание контрактов для проведения ремонтных работ по созданию условий для занятий физической культурой и спортом | 2020-07-01
4 | Проведение ремонтных работ по созданию условий для занятий физической культурой и спортом | Проведение ремонтных работ в спортзалах, тренажёрных кабинетах, оборудование открытых плоскостных сооружений | Симонян Вачаган Шмавонович | 2020-06-01 | 2020-08-25 | 86 | Подготовка спортивных залов, тренажёрных кабинетов, открытых плоскостных сооружений для занятий физической культурой и спортом | 2020-08-25
5 | Поставка оборудования и спортивного инвентаря для занятий фиической культурой и спортом | Поставка оборудования и спортивного инвентаря | Симонян Вачаган Шмавонович | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 183 | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Муниципльном бюджетном общеобразовательном учреждении Малиновской средней общеобразовательной школе | 2020-12-01
6 | Открытие объектов по итогам проведения ремонтных работ | Открытие объектов после ремонта | Симонян Вачаган Шмавонович | 2020-08-01 | 2020-08-26 | 26 | Отрытие объектов для занятий физической культурой и спортом | 2020-08-26

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Региональный проект "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"
| Заказчик проекта |  | Администрация Краснозоренского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Касьянова Надежда Алексеевна
| Руководительпроекта |  | Иванникова Ирина Викторовна
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Определение образовательной организации | Проведение анализа, принятие решения | выполнен полностью | 2020-04-01
2 | Разработка нормативно-правовой базы | Разработка проектов, изготовление проектно-сметной документации, прохождение экспертизы, создание спортивных клубов(внесение изменений в устав, разработка положения, клубной атрибутики)
3 | Осуществление закупки товаров, работ и услуг с целью создания материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | Размещение плана закупок, плана-графика закупок, извещения о проведении электронных аукционов, проведение аукционов, подписание контрактов
4 | Проведение ремонтных работ по созданию условий для занятий физической культурой и спортом | Проведение ремонтных работ в спортзалах, тренажёрных кабинетах, оборудование открытых плоскостных сооружений.
5 | Поставка оборудования и спортивного инвентаря для занятий физической культурой и спортом | Поставка оборудования и спортивного инвентаря
6 | Открытие объектов по итогам проведения ремонтных работ | Открытие объектов ремонта
Итого результат |  |  | (степень полной проработки проекта/этапа проекта)