РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОЗОРЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «15» мая 2026г.    № 85

пос. Красная Заря

Об утверждении плана подготовки

к отопительному периоду 2026-2027годов

Краснозоренского муниципального района

Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», администрация Краснозоренского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Краснозоренского муниципального района Орловской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Краснозоренского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы  района                                                              Т.В. Щиголева

Приложение

к постановлению администрации

Краснозоренского района

от 05 мая 2026 № 85

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Краснозоренского муниципального района Орловской области

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 1.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2023-2024 | 06.10.2023 |  |
|  | 2024-2025 | 09.10.2024 |  |
|  | 2025-2026 | 28.09.2025 |  |
| 1.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2023-2024 | 15.04.2024 |  |
|  | 2024-2025 | 22.04.2025 |  |
|  | 2025-2026 | 05.05.2026 |  |
| 1.3 | Продолжительность отопительного периода |  |  |
|  | 2023-2024 | 193 дня |  |
|  | 2024-2025 | 196 дней |  |
|  | 2025-2026 | 220 дня |  |
| 1.4 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
|  | 2025-2026 | нет |  |
| 1.5 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
|  | 2025-2026 | нет |  |
| 1.6 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
|  | 2025-2026 | нет |  |
| 1.7 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
|  | 2025-2026 | нет |  |
| 1.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2023-2024 | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 | в штатном режиме |  |
|  | 2025-2026 | в штатном режиме |  |
| 2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду |  |  |  |
| 2.1 | Разработка плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии. | до 15.05.2026 |  |
| 2.2 | Разработка и утверждение плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | до 10.04.2026 |  |
| 2.3 | Создание комиссии по проведению оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии. | до 15.08.2026 |  |
| 2.4 | Утверждение программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей, теплоснабжающей организации. | до 17.08.2026 |  |
| 2.5 | Утверждение (актуализация) схемы теплоснабжения. | до 01.07.2026 |  |
| 2.6 | Формирование аварийных запасов материально-технических ресурсов в организации, эксплуатирующая объект теплоснабжения | до 01.09.2026 | Ответственные МУП «Коммунальник» Краснозоренского района Орловской области |
| 2.7 | Проведение проверки готовности резервных источников электропитания и теплоснабжения | до 01.09.2026 |  |
| 2.8 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов погашения задолженности за ТЭР | ежемесячно |  |
| 2.9 | Проведение практических занятий с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий аварий и технологических нарушений на объектах ЖКХ | до 21.09.2026 | Ответственные МУП «Коммунальник» Краснозоренского района Орловской области |
| 2.10 | Проведение оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии. | до 10.09.2026 |  |
| 2.11 | Проведение оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающую организацию. | до 20.10.2026 |  |
| 2.12 | Подготовка и выдача Актов готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии | до 15.09.2026 |  |
| 2.13 | Подготовка и выдача Актов готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации | до 23.10.2026 |  |
| 2.14 | Подготовка и выдача паспортов готовности к отопительному периоду потребителям тепловой энергии | до 15.09.2026 |  |
| 2.15 | Подготовка и выдача паспортов готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации | до 01.11.2026г. |  |
| 2.16 | Обучение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | до 01.09.2026г. |  |
| 2.17 | Обучение операторов газовых котельных | до 01.09.2026г. | Руководители предприятий и организаций |
| 2.18 | Акт о поведении гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей. | до 10.08.2026г. | Ответственные МУП «Коммунальник» Краснозоренского района Орловской области |
| 2.19 | Акт промывки системы теплопотребления | до 12.09.2026г. | Ответственные МУП «Коммунальник» Краснозоренского района Орловской области |
| 2.20 | Копии актов проверок дымовых и вентиляционных каналов | до 10.09.2026г | Ответственные МУП «Коммунальник» Краснозоренского района Орловской области |