Информация о реализации в Краснозоренском  районе

муниципальных целевых программ в 2020  году

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыв. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Развитие образования в Краснозоренском районе на 2018-2022 годы" | 128840,3 | 128508,2 | 99,7 | 128508,2 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 53601,0 | 53465,5 | 99,7 | 53465,5 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 70713,9 | 70650,4 | 99,9 | 70650,4 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 4525,4 | 4392,3 |  | 4392,3 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Краснозоренского района» | 19760,8 | 19758,2 | 99,99 | 19758,2 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | местный бюджет | 13270,2 | 13267,7 | 99,98 | 13267,7 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 6490,6 | 6490,5 | 100 | 6490,5 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования Краснозоренского района» | 108759,5 | 108430,5 | 99,7 | 108430,5 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 40010,8 | 39878,3 | 99,7 | 39878,3 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 64223,3 | 64159,9 | 99,9 | 64159,9 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 4525,4 | 4392,3 | 97,1 | 4392,3 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Организация отдыха в каникулярное время и трудовой занятости несовершеннолетних граждан» | 320,0 | 319,5 | 99,8 | 319,5 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 320,0 | 319,5 | 99,8 | 319,5 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыв. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Молодежь Краснозоренского района" на 2014-2020 годы | 40,0 | 33 | 82,5 | 33 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 40,0 | 33 | 82,5 | 33 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Проведение районных акций, дней профилактики наркомании, выставок, конкурсов, культурно-массовых мероприятий для молодежи и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 33 | 33 | 100 | 33 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыв. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Развитие физической культуры и спорта в Краснозоренском районе на 2018-2023 годы" | 70,0 | 40,3 | 57,6 | 40,3 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 70,0 | 40,3 | 57,6 | 40,3 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Физическое воспитание детей школьное возраста.Спортивно-оздоровительная работа и массовый спорт в сельских поселениях и на предприятиях района» | 54,0 | 40,3 | 74,6 | 40,3 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 54,0 | 40,3 | 74,6 | 40,3 | 100 |  |  |
|  | Основное мероприятие «Физическая культура и спорт инвалидов» | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Основное мероприятие «Спотривно-оздоровительная работа по месту жительства. Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Основное мероприятие «Развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО) на территории района" | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыв. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов Краснозоренского района (2014-2020 годы") | 9094,5 | 9093,5 | 99,99 | 9093,5 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 9094,5 | 9093,5 | 99,99 | 9093,5 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие "Проведение районных мероприятий, участие в областных конкурсах и фестивалях" | 45,0 | 45,0 | 100 | 45,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 45,0 | 45,0 | 100 | 45,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений муниципального района на уровне, позволяющем формировать духовно-эстетические потребности общества" | 2882,5 | 2882,4 | 100 | 2882,4 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2882,5 | 2882,4 | 100 | 2882,4 | 100 |  |  |
|  | Основное мероприятие "Содержание и обеспечение деятельности муниципальных библиотек" | 3785,8 | 3785,8 | 100 | 3785,8 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2882,5 | 2882,4 | 100 | 2882,4 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение и организация учебного процесса, содержание учреждений дополнительного образования в сфере культуры" | 2260,6 | 2259,9 | 99,9 | 2259,9 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2260,6 | 2259,9 | 99,9 | 2259,9 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков на территории Краснозоренского района" | 120,6 | 120,6 | 100 | 120,6 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 53,3 | 53,3 | 100 | 53,3 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 67,3 | 67,3 | 100 | 67,3 | 100 |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыв. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Обеспечение законности и правопорядка на территории Краснозоренского района на 2014-2020 годы" | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории района" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Основное мероприятие "Реализация мероприятий в области противодействия экстремизму, терроризму" | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Профилактика правонарушений и преступлений в сфере миграции" | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Защита населения и территории Краснозоренского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018-2022гг." | 206,0 | 201,1 | 97,6 | 201,1 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 206,0 | 201,1 | 97,6 | 201,1 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие "Развитие органов управления, сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайныхситуаций и гражданской обороны" | 139,1 | 139,1 | 100 | 139,1 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 139,1 | 139,1 | 100 | 139,1 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Создание и накопление запасов финансовых средств, предназначенных для защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по гражданской обороне" | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья" | 63,6 | 62,0 | 97,5 | 62,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 63,6 | 62,0 | 97,5 | 62,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности" | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Пропаганда знаний и обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций" | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Охрана окружающей среды на территории Краснозоренского района на 2018-2022годы» | 20,0 | 6,9 | 34,5 | 6,9 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 20,0 | 6,9 | 34,5 | 6,9 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие « Организация работы в сфере использования, охраны окружающей среды на территории муниципального образования» | 20,0 | 6,9 | 34,5 | 6,9 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 20,0 | 6,9 | 34,5 | 6,9 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Повышение эффективности муниципального управления, противодействие коррупции в Краснозоренском районе на 2018-2022 годы» | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка муниципальных служащих по программам переподготовки кадров и повышения квалификации | 15,0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 15,0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия в Краснозоренском районе на 2014 - 2020 годы" | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Создание картограмм по плодородию почв» | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки на работы, связанные с искуственным осеменением сельскохозяйственных животных" | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Устойчивое развитие сельских территорий Краснозоренского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Управление муниципальными финансами Краснозоренского района на 2018-2022 годы" | 1813,2 | 1813,2 | 100 | 1813,2 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 266,7 | 266,7 | 100 | 266,7 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 1546,5 | 1546,5 | 100 | 1546,5 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие Внедрение и сопровождение программных средств автоматизации по исполнению бюджета, сбора отчетности и анализа отчетности. | 215,4 | 215,4 | 100,0 | 215,4 | 100 | Развитие муниципального управления |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 215,4 | 215,4 | 100,0 | 215,4 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие "Утверждение прогнозных показателей для долговых обязательств на безопасном управляемом уровне" | 1,3 | 1,3 | 100 | 1,3 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1,3 | 1,3 | 100 | 1,3 | 100 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений" | 1546,5 | 1546,5 | 100 | 1546,5 | 100 | Выравнивание бюджетной обеспеченности |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет *) | 1546,5 | 1546,5 | 100 | 1546,5 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов" | 50,0 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения и повышение безопасности дорожного движения в в Краснозоренском районе на 2019-2023 годы" | 20708,9 | 16760,2 | 80,9 | 16760,2 | 100 | Повышение уровня безопасности дорожного движения |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 11160,1 | 7211,4 | 64,62 | 7211,4 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 9548,8 | 9548,8 | 100 | 9548,8 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие "Совершенствование системы организации дорожного движения, повышение безопасности дорожных условий" | 20076,8 | 16128,1 | 100 | 16128,1 | 100 | Повышение уровня безопасности дорожного движения |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10528,0 | 6579,3 | 62,5 | 6579,3 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 9548,8 | 9548,8 | 100 | 9548,8 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие "Проект "Народный бюджет" в Орловской области | 632,1 | 632,1 | 100 | 632,1 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 632,1 | 632,1 | 100 | 632,1 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснозоренском районе на 2016-2020 годы" | 145,0 | 138,0 | 95,2 | 138,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 145,0 | 138,0 | 95,2 | 138,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготовление, установка, монтаж, замена оконных блоков из ПВХ, приобретение утеплителя | 145,0 | 138,0 | 95,2 | 138,0 | 100 | Заменены оконные блоки из ПВХ |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района «Укрепление межнационального мира и межконфессионального согласия , профилактика межнациональных конфликтов и продуцируемых ими правонарушений в Краснозоренском районе на 2017-2019 годы.» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории района. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Обеспечение жильём молодых семей на 2016-2020 годы» | 396,9 | 396,9 | 100 | 396,9 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 142,9 | 142,9 | 100 | 142,9 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 12,7 | 12,7 | 100 | 12,7 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 241,3 | 241,3 | 100 | 241,3 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям-участникам муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей на 2016-2020 годы» | 396,9 | 396,9 | 100 | 396,9 | 100 | Социальные выплаты получила 1 молодая семья |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 142,9 | 142,9 | 100 | 142,9 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 12,7 | 12,7 | 100 | 12,7 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 241,3 | 241,3 | 100 | 241,3 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснозоренского района на 2017-2031 годы» | 10857,7 | 10474,7 | 96,5 | 10474,7 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 8657,7 | 8285,7 | 95,7 | 8285,7 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 2200,0 | 2189,0 | 99,5 | 2189,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие "Утилизация (захоронение) ТКО | 116 | 98,7 | 85,1 | 98,7 | 100 | Приобретено 15 контейнеров |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 116 | 98,7 | 85,1 | 98,7 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие "Водоснабжение" | 365,5 | 97,4 | 26,6 | 97,4 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 365,5 | 97,4 | 26,6 | 97,4 | 100 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие "Теплоснабжение" | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие "Проект "Народный бюджет" в Орловской области" | 10296,2 | 10278,6 |  | 10278,6 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 8096,2 | 8096,6 | 100 | 8096,6 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 2200 | 2189,0 | 99,5 | 2189,0 | 100 |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Краснозоренского района на 2017-2020 годы» | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный период, в Краснозоренском районе Орловской области на 2019-2022 годы» | 20,0 | 25,9 | 99,6 | 25,8 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 20,0 | 25,9 | 99,6 | 25,8 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный период, всего | 20,0 | 25,9 | 99,6 | 25,8 | 100 | В летнее время трудоустроено 24 несовершеннолетних |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 20,0 | 25,9 | 99,6 | 25,8 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный период |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2020год |  |  |  |  |  | 21чел. | 100,0% |
|  | Фактически достигнуто |  |  |  |  |  | 24 чел. | 114,3% |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Комплексное развитие сельских территорий Краснозоренского района на 2020-2025 годы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Поддержка социально ориентированных некомерческих организаций в Краснозоренском районе Орловской области" на 2020-2024 годы | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие "Финансовая поддержка социально ориентированных некомерческих организаций" | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |