Информация о реализации в Краснозоренском  районе

муниципальных целевых программ в 2022  году

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыв. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Развитие образования в Краснозоренском районе на 2018-2022 годы" | 143 059,3 | 142 900,7 | 99,89 | 142 900,7 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 47 975,1 | 47 837,3 | 99,71 | 47 837,3 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 86 584,9 | 86 564,1 | 99,97 | 86 564,1 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 8 499,3 | 8 499,3 | 100 | 8 499,3 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Краснозоренского района» | 20 332,3 | 20 313,4 | 99,91 | 20 313,4 | 99,91 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 11 197,9 | 11 196,7 | 99,99 | 11 196,7 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 9 134,4 | 9 116,7 | 100 | 9 116,7 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования Краснозоренского района» | 122 372,8 | 122 233,1 | 99,88 | 122 233,1 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 36 423,0 | 36 286,4 | 99,62 | 36 286,4 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 77 450,5 | 77 447,4 | 99,99 | 77 447,4 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 8 499,3 | 8 499,3 | 100 | 8 499,3 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Организация отдыха в каникулярное время и трудовой занятости несовершеннолетних граждан» | 354,2 | 354,2 | 100 | 354,2 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 354,2 | 354,2 | 100 | 354,2 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыв. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Молодежь Краснозоренского района" на 2021-2025 годы | 40,0 | 37,6 | 94 | 37,6 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 40,0 | 37,6 | 94 | 37,6 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Организация комплекса мер антинаркотической направленности среди молодежи» | 9,0 | 8,6 | 95,55 | 8,6 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 9,0 | 8,6 | 95,55 | 8,6 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан | 13,0 | 13,0 | 100 | 13,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 13,0 | 13,0 | 100 | 13,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Развитие творчества молодежи, организация досуга» | 5,0 | 3,0 | 60,0 | 3,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5,0 | 3,0 | 60,0 | 3,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыв. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Развитие физической культуры и спорта в Краснозоренском районе на 2018-2023 годы" | 768,6 | 766,6 | 99,74 | 766,6 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 128,6 | 126,7 | 98,52 | 126,7 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 640,0 | 640,0 | 100 | 640,0 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Физическое воспитание детей школьное возраста. Спортивно-оздоровительная работа и массовый спорт в сельских поселениях и на предприятиях района» | 68,0 | 67,0 | 98,53 | 67,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 68,0 | 67,0 | 98,53 | 67,0 | 100 |  |  |
|  | Основное мероприятие «Физическая культура и спорт инвалидов» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Основное мероприятие «Спотривно-оздоровительная работа по месту жительства. Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» | 12,0 | 12,0 | 100 | 12,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 100 | 12,0 | 100 |  |  |
|  | Основное мероприятие «Развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО) на территории района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Основное мероприятие «Текущий ремонт спортивного зала в п. Красная Заря, ул. Ленина, д.1 | 688,6 | 687,6 | 99,85 | 687,6 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 48,6 | 47,7 | 98,15 | 47,7 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 640,0 | 640,0 | 100 | 640,0 | 100 |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыв. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов Краснозоренского района на 2021-2027 годы" | 11 090,0 | 11 089,0 | 99,99 | 11 089,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10 993,3 | 10 992,3 | 99,99 | 10 992,3 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 8,7 | 8,7 | 100 | 8,7 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 88,0 | 88,0 | 100 | 88,0 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие "Проведение районных мероприятий, участие в областных конкурсах и фестивалях" | 288,6 | 288,6 | 100 | 288,6 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 288,6 | 288,6 | 100 | 288,6 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений муниципального района на уровне, позволяющем формировать духовно-эстетические потребности общества" | 3 273,9 | 3 273,5 | 99,99 | 3 273,5 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3 273,9 | 3 273,5 | 99,99 | 3 273,5 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Содержание и обеспечение деятельности муниципальных библиотек" | 4 308,7 | 4 308,5 | 99,99 | 4 308,5 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 4 308,7 | 4 308,5 | 99,99 | 4 308,5 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение и организация учебного процесса, содержание учреждений дополнительного образования в сфере культуры" | 2 568,4 | 2 568,0 | 99,98 | 2 568,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2 568,4 | 2 568,0 | 99,98 | 2 568,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков на территории Краснозоренского района" | 650,4 | 650,4 | 100 | 650,4 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 553,7 | 553,7 | 100 | 553,7 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 8,7 | 8,7 | 100 | 8,7 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет *) | 88,0 | 88,0 | 100 | 88,0 | 100 |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыв. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Обеспечение законности и правопорядка на территории Краснозоренского района на 2021-2025 годы" | 8,0 | 7,9 | 98,75 | 7,9 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 8,0 | 7,9 | 98,75 | 7,9 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории района" | 4,0 | 3,9 | 97,5 | 3,9 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 4,0 | 3,9 | 97,5 | 3,9 | 100 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие "Реализация мероприятий в области противодействия экстремизму, терроризму" | 2,0 | 2,0 | 100 | 2,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 100 | 2,0 | 100 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие "Профилактика правонарушений и преступлений в сфере миграции" | 2,0 | 2,0 | 100 | 2,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 100 | 2,0 | 0 |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Защита населения и территории Краснозоренского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018-2022гг." | 94,0 | 87,8 | 93,40 | 87,8 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 94,0 | 87,8 | 93,40 | 87,8 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие "Развитие органов управления, сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайныхситуаций и гражданской обороны" | 75,7 | 75,7 | 100 | 75,7 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 75,7 | 75,7 | 100 | 75,7 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие "Создание и накопление запасов финансовых средств, предназначенных для защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по гражданской обороне" | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья" | 13,1 | 11,1 | 84,73 | 11,1 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 13,1 | 11,1 | 84,73 | 11,1 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности" | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие "Пропаганда знаний и обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций" | 3,0 | 1,0 | 33,33 | 1,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3,0 | 1,0 | 33,33 | 1,0 | 100 |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Охрана окружающей среды на территории Краснозоренского района на 2018-2022годы» | 20,0 | 14,5 | 72,5 | 14,5 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 20,0 | 14,5 | 72,5 | 14,5 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие « Организация работы в сфере использования, охраны окружающей среды на территории муниципального образования» | 20,0 | 14,5 | 72,5 | 14,5 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 20,0 | 14,5 | 72,5 | 14,5 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Повышение эффективности муниципального управления, противодействие коррупции в Краснозоренском районе на 2018-2022 годы» | 15,0 | 2,4 | 16,0 | 2,4 | 100,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 15,0 | 2,4 | 16,0 | 2,4 | 100,0 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Краснозоренском районе» | 15,0 | 2,4 | 16,0 | 2,4 | 100,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие «Подготовка муниципальных служащих по программам переподготовки кадров и повышения квалификации» | 15,0 | 2,4 | 16,0 | 2,4 | 100,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 15,0 | 2,4 | 16,0 | 2,4 | 100,0 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Комплексное развитие сельских территорий Краснозоренского района Орловской области на 2020-2025 годы» | 560,3 | 560,3 | 100 | 560,3 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 560,3 | 560,3 | 100 | 560,3 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | 560,3 | 560,3 | 100 | 560,3 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 560,3 | 560,3 | 100 | 560,3 | 100 |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Управление муниципальными финансами Краснозоренского района на 2018-2022 годы" | 2 402,4 | 2 402,4 | 100 | 2 402,4 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 418,1 | 418,1 | 100 | 418,1 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 1 984,3 | 1 984,3 | 100 | 1 984,3 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами Краснозоренского района» | 298,1 | 298,1 | 100 | 298,1 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 298,1 | 298,1 | 100 | 298,1 | 100 |  |  |
|  | Основное мероприятие Внедрение и сопровождение программы «Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов и муниципальных образований в Смарт-технологии» | 295,1 | 295,1 | 100,0 | 295,1 | 100 | Развитие муниципального управления |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 295,1 | 295,1 | 100,0 | 295,1 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Утверждение прогнозных показателей для долговых обязательств на безопасном управляемом уровне" | 3,0 | 3,0 | 100 | 3,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 100 | 3,0 | 100 |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Межбюджетные отношения в Краснозоренском районе» | 2 104,3 | 2 104,3 | 100 | 2 104,3 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 120,0 | 120,0 | 100 | 120,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 1 984,3 | 1 984,3 | 100 | 1 984,3 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений» | 1 984,3 | 1 984,3 | 100 | 1 984,3 | 100 | Выравнивание бюджетной обеспеченности |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет *) | 1 984,3 | 1 984,3 | 100 | 1 984,3 | 100 |  |  |
|  | Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов" | 120,0 | 120,0 | 100 | 120,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 120,0 | 120,0 | 100 | 120,0 | 100 |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения и повышение безопасности дорожного движения в в Краснозоренском районе на 2022-2024 годы" | 16 725,7 | 15 290,5 | 91,42 | 15 290,5 | 100 | Повышение уровня безопасности дорожного движения |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 9 617,4 | 8 182,2 | 85,07 | 8 182,2 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 7 108,3 | 7 108,3 | 100 | 7 108,3 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие "Совершенствование системы организации дорожного движения, повышение безопасности дорожных условий" | 16 725,7 | 15 290,5 | 91,42 | 15 290,5 | 100 | Повышение уровня безопасности дорожного движения |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 9 617,4 | 8 182,2 | 85,07 | 8 182,2 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 7 108,3 | 7 108,3 | 100 | 7 108,3 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснозоренском районе на 2021-2025 годы" | 55,0 | 55,0 | 100 | 55,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 55,0 | 55,0 | 100 | 55,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Технические мероприятия» | 55,0 | 55,0 | 100 | 55,0 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района «Укрепление межнационального мира и межконфессионального согласия, профилактика межнациональных конфликтов и продуцируемых ими правонарушений в Краснозоренском районе на 2020-2024 годы.» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Обеспечение жильём молодых семей на 2021-2025 годы» | 317,5 | 317,5 | 100 | 317,5 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 130,2 | 130,2 | 100 | 130,2 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 16,8 | 16,8 | 100 | 16,8 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 170,5 | 170,5 | 100 | 170,5 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям-участникам муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснозоренского района на 2017-2031 годы» | 2 106,0 | 1 425,8 | 67,70 | 1 425,8 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2 106,0 | 1 425,8 | 67,70 | 1 425,8 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие "Утилизация (захоронение) ТКО | 1 426,0 | 1 425,8 | 99,98 | 1 425,8 | 100 | Приобретено 20 контейнеров,обустроено 16 контейнерных площадок |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 426,0 | 1 425,8 | 99,98 | 1 425,8 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие "Водоснабжение" | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие "Теплоснабжение" | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Краснозоренского района на 2021-2025 годы» | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных направлениях» | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный период, в Краснозоренском районе Орловской области на 2019-2022 годы» | 30,2 | 30,2 | 100 | 30,2 | 100 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 30,2 | 30,2 | 100 | 30,2 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный период, всего | 30,2 | 30,2 | 100 | 30,2 | 100 | В летнее время трудоустроено 22 несовершеннолетних |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 30,2 | 30,2 | 100 | 30,2 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный период |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2022год |  |  |  |  |  | 21чел. | 100,0% |
|  | Фактически достигнуто |  |  |  |  |  | 22 чел. | 104,8% |

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыc. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа Краснозоренского района "Поддержка социально ориентированных некомерческих организаций в Краснозоренском районе Орловской области" на 2020-2024 годы | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие "Финансовая поддержка социально ориентированных некомерческих организаций" | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |